## Sayfa1
EKRAN | TAB | GÖREV | İncelenme Süre/Saat | İşlemSüre /Saat) | Test Süre/Saat | Notlar | Çalışma Notları
Kokpit | Günlük Aktiviteler | Aktivite Listesi Formu içerisine Satış Danışmanı (aktiviteyi oluşturan çalışan) ve Araç Tanımı kolonu eklenmeli. Satış Danışmanı kolonu ilk sırada yer almalı. |  | 3
Yönetici Kokpiti | Genel Alan | Ek Geliştirmeler modülü altında yer alan İkinci El Onay Ekranına Yönetici Kokpitinden ulaşılmalı. |  | 2
Yönetici Kokpiti | Genel Alan | Ekspertiz randevularının takibi için Takas isimli yeni bir widget eklenmeli. Detayında ön ekspertiz ve ekspertiz randevu adetleri gösterilmeli. Adetlere basıldığında açılan formda randevu detayları yer almalı. | Mevcut kırılımı farklı bir widget da mı istiyoruz? | 7
Yönetici Kokpiti | Envanter Yaşı | Grafikte 0-30, 30-45, 45-60, 60-90, 90 ve üzeri olarak gün kırılımları olmalı. Araç adet miktarı grafikte gösterilmeli. |  | 8
Yönetici Kokpiti | Stok Raporu | Raporun parametrik değerleri kokpit üzerinden verilerek çubuk grafik üzerinde görüntülenmeli. |  | 16
Kokpit | Genel | Kokpit ekranlarında açılan B1 ekranları tarihlerine göre desc olarak sıralanmalıdır. | Aktivite Listeleri, fırsat, teklif, satış bağlantısı ve fatura
Kokpit | Aktiviteler | Günlük aktivitelerde aktivitelerden bir tanesine tıklandığında açılan aktivite listesinde Aktivite Adı kolonu boş olmamalı. İlgili aktivitenin adını göstermeli. | ??? | Hata
Destek Kokpit | Bağlantı | Satış destek kokpitinde baglantı ve satış widgetları tekrar düzenlenmeli. (Bağlantı widgetine ilgili tarih aralığında, satış danısmanları tarafından sisteme eklenen tüm bağlantılar gelmeli. | ??? | Hata
Destek Kokpit | Satış | Satış widgetı da onaylanan, onay bekleyen, reddedilen, sisteme eklenen şeklinde detaylarla ekranda yer almalı.) | sadece eklenenler geliyor
Müşteri Kartı | Aşamalar | Müşteriyle ilgili tamamlanan aktiviteler, Aktiviteler sekmesi yerine Aşamalar sekmesinde yer almalı.(Ersel) |  |  | 0.5 | Tamamlandı.
Satış Fırsatı | Araç Bilgileri | Potansiyel Tutar alan adı "Araç Liste Fiyatı" olarak değiştirilmeli.(Ersel) |  |  | 0.1 | Tamamlandı.
Satış Fırsatı | Aktiviteler | Gerçekleştirilmiş bir aktivite birden fazla satırda tekrarlamamalı. (Ersel)(Erkan ile konusulcak.) |  |  | 1 | Tamamlandı.
Satış Fırsatı | Aktiviteler | Ön ekspertiz ve ekspertiz aktivitelerinde belirtilen fiyatlar 50000000000000 gibi fazla basamaklı olmamalı.(Ersel)(incelencek) |  |  | 0.5 | Tamamlandı.
Satış Teklifi | Muhasebe | Maliyet formu ilgili teklif taslak durumunda iken sisteme eklenebilir olmalı. |  |  | 0.5 | Tamamlandı.
İkinci El Ekranı | Ekspertiz | Muadil araçları gösteren formda yer alan araçların ekspertiz raporunu gösteren bir alan olmalı. Satur bazlı seçme opsiyonu ve alt bölümde ekspertiz formu yazdırma tuşu ekleniyor. (Erkan) |  |  | 0.5 | Tamamlandı.
Aktivite Ekranı | Genel Sekmesi | Süre alanında gün sayısı düzeltilmeli. (Bazı aktiviteler için 8000 gün olarak gözüküyor)(Bu alan b1'in standart alanıdır.Bu alan aktivitenin tahmini süresini gösterir ) Burada sadece format düzenlemesi yapılmalı, 8,00 ya da 2,75 gibi değerler gözükmeli.(Erkan) |  |  | 0.2 | Tamamlandı.
Satış Fırsatı | Takas | Fırsat ekranında Takas sekmesi açıkken başlık olarak Takas yerine başka sekme adı gözükmemeli.(Ersel)(incelencek) |  |  | 0.5 | Tamamlandı.
Satış Fırsatı | Takas | Dış Renk ve Döşeme alanı eklenmeli. Döşeme alanı combobox olmalı. Detayında Deri ve Kumaş seçenekleri olmalı. Detayında Deri ve Kumaş seçenekleri olmalı.Bu alanlar ön ekspertiz ve ekspertiz aktivitesinde notlar kısmında görüntülenmeli.Bu bilgiler 2. el ekranına akmalı. |  | 6 | 0.5 | Bu iki işlem aynı anda yapılabileceği için iki işlem için toplam 12 saat belirtilmiştir. | Tamamlandı.
Satış Fırsatı | Takas | Motor hacmi alanı combobox olmalı. (Değerler: 1300 ve aşağısı,1301 - 1600, 1601 - 1800, 1801 - 2000, 2001 -2500, 2501 - 3000, 3001 -3500, 3501 - 4000, 4001 ve yukarısı)(Bu combo 2. el ekranında da olmalı) |  | 6 | 1 |  | Bu işlem için 3 ekran da test edilmelidir.
Satış Fırsatı | Takas | Versiyon alanının doldurulması zorunlu olmalı. |  | 0.5 | 0.1
Satış Fırsatı | Takas -Önskpertiz | Vites tipi combosunda yer alan "Düz" manuel olarak ve "tiptronik" yarı otomatik olarak değiştirilmeli. |  | 0.5 | 0.1 | Tamamlandı.
Satış Fırsatı | Takas | Ekspertiz Randevu ekranına "Not" alanı eklenmeli.Bu alanda girilen değer Ekpertiz randevusu aktivitesinde açıklamalar kısmına akmalı., Ön Ekspertiz işlemi için de küçük ekran yapılmalı, 2. El danışmanı buraya taşınmalı, ayrıca açıklama alanı eklenmeli. Her iki ekspertiz için de girilen açıklama aktivite içerik sekmesinde en alta Açıklama : şeklinde yazılmalı.(Ersel) |  | 3 |  | Tamamlandı.
Satış Teklifi | İskonto | Tanımlanan %2 oranı düzeltilmeli marka bazlı değişmeli. (Bayraktar tarafından araç maliyeti konuşulduktan sonra düzenlenecek.) | 4 |  |  | Bu işlemde onaya gitmesi değil mi? Yani karlılığın değişmesi değil mi önemli olan?
Satış Teklifi | Genel Alan | Tescil ve bandrol tutarı düzeltilmeli.(Bu durum her bilgisayarda çıkan bir hata değil net olarak hatanın ne olduğunu tespit edemiyoruz.)(incelenecek) | 4 |  |  | Kıvanç ile bakılacak
Satış Teklifi | Genel Alan | Tutar bilgilerinin bulunduğu bölüme kar alanı eklenmeli ve maliyet formunda hesaplanan kar buraya akmalı. |  | 2 |  | Alan eklendi sorgusu hazırlanmalı. Kıvanç bekleniyor.
Satış Bağlantısı | Muhasebe | Kapora alanı doldurulduğunda ekrana gelen ek satış teklifleriyle ilgili pop uplar ekrandan kaldırılmalı. Müşteri Faturasına ekranına eklenmeli.Teklif aşaması geçişinde ResistAll / Aksesuar ve Uzatılmış Garanti sorularının ilgili firmaya önerildi mi şeklinde yeniden tanımlanmalı.(Erkan) |  | 2 |  | Bilgi ve onay alındı. Sadece wording değiştirilecek. | İsmail Bey'den yazılı onay alınmıştır.
Müşteri Faturası | Muhasebe | Kredili işlemde muhasebe tarafında 2 onay olmalı. Kredili işlem için ön onay verildikten sonra müşterinin para yatırması durumunda asıl onay verilmeli. |  | 3 |  | Tasarım aşamasında
İkinci El Ekranı | Ekspertiz | Ekspertizi yapan kişi default olarak 2. El Satın Alma Danışmanı nın adını göstermeli.(Ersel) |  | 2
İkinci El Ekranı | Tahmini maliyetler | Sekme tıklandığında Tutar alanında bulunan "N" değeri kaldırılmalı.(Erkan) |  | 1 |  | Tamamlandı. | İkinci el ekranında her testinde bu ekrana da data girilerek test edilmelidir. Anlık hatalar da meydana gelebilmektedir.
İkinci El Ekranı | Ekspertiz | Brüt kar hesaplanırken formüle tahmini maliyetlerin tutarıda eklenmeli. {Brüt Kar = Tahmini Satış Fiyatı - (Araç Alış Fiyatı + Tahmini Maliyet)}(Erkan) |  | 2
Müşteri Faturası | 2.El Satış | 2.El satışlarda ÖTV kaydının müşteri faturası üzerinde hesaplanması. |  |  |  | ÖTV alanına 2. el değerleri de eklenerek ÖTV alanının ona bakıcak şekilde güncellenmelidir.
Satış Fırsatı Ekranı | Test Sürüşü | Resepsiyon için "Test Araçları Takip" Ekranı : Liste formatında Test / İkame / Yönetici check box seçenekleri ile Test Sürüş Araç listesinin güncel tutulmalı. İkame / Yönetici Araç check durumunda Müşteri Adı ilgili Danışman çıkış ve geri dönüş tarih bilgileri olmalı. |  | 20 |  | Bu konu iki ayrı şey içeriyor, bir tanesi test araçlarının kayıtlarını güncellenmesi düzeltilmesi, diğeri ise bu araçların giriş ve çıkışlarının takibi şeklinde. Tam olarak ne istendiğini tarif edelim ;smail Bey'den de onay alalım. | Tasarım ve analiz tamamlandı. Fakat sunum sonrasına bırakılabilir.
Satış Teklifi | Kampanya | Baylas tarafından kampanyalar Marka-Model-Versiyon hatta seri no olarak bile gelebilmektedir. Buna göre de OITM içerisinde gerekli alanların güncellenmesi için bir tablo yapısı düşünülebilir. Buradan alınan bilgilerin de teklif ekranı içerisinde alt bölümde Toplam alanlarında Liste Fiyatı - Kampanya İndirimi = Kampanyalı Fiyat şeklinde yazması beklenmektedir. |  | 4 |  | Bu alanda Şasi No için SQL sorgulaması kaldı bundan sonra Test için uygundur.
Kalem Ana Verileri | Depo | Aracın fiziken durumunu gösteren depo ayrımları yapılmalı. | 0 | 0 | 0 | Bu madde doğrudan B1 içinde yapılamaz, mutlak surtette BOS İle bağlantılı olmak durumundadır. Entegrasyon konularının içerisine araç durumunun elde edilmesi de eklenmelidir. Ancak bunlar yapıldıktan sonra araç durumu bilgisi gösterilebilir. Ayrıca bu bilgi Şasi mi yoksa marka-model bazlı mı olacak (Bayraktar tarafından) belirlenmeli.
Kalem Ana Verileri | Model | Kalem ana verileri model tabında kullanıcı tanımlı alanlarında model,marka vb alanlar combobox mı olmalıdır. Şehir içi emisyon tarız alanlar oradan kaldırılması gerekmekte midir? |  |  |  |  | Sunum sonrasında bakılacaktır.