## Tamamlanan Maddeler
Tarih | Açıklama | Ekran
2015-10-07 | Musterı grubu filo secıldıgınde genel sekmesınde fırsat yerıne teklıf olustur butonu da olmalı. | Müşteri Ekranı
2015-10-07 | Takas sekmesi > Yakıt tipi comboboxına elektrikli seçeneği eklenmeli. | Satış Fırsatı
2015-10-07 | Aktivite sekmesinde yer alan aktiviteler tarih sekmesine göre sıralanmalı. | Satış Fırsatı
2015-10-02 | Tipler(araç, yakıt, kasa) combobox olmalı | Satış Fırsatı
2015-10-02 | Plaka büyük harfle yazılmalı | Satış Fırsatı
2015-10-02 | Ekspertiz randevu ekranında 2. satıs danısmanı adı satınalma olarak değiştirilmeli | Satış Fırsatı
2015-10-02 | Test sürüşü ekranı tamam a basıldıktan sonra otomatik olarak kapanmalı | Satış Fırsatı
2015-10-02 | Aktivite sekmesine aktivite konusu eklenmeli | Satış Fırsatı
2015-10-02 | Ön ekspertiz fiyatı güncellenmedi. | Satış Fırsatı
2015-09-30 | Uyarı hatalı çıkıyor. (Stocksec) | Satış Fırsatı
2015-09-30 | Stocksec son eklenen parametreye bakılmalı(Şube ve Diğer Şube Stoğu) | Satış Fırsatı
2015-09-30 | Potansiyel tutar alanında küsürat kaldırılmalı | Satış Fırsatı
2015-09-30 | Test sürüşü eklendikten sonra ekran otomatik olarak kapanmalı. | Satış Fırsatı
2015-09-30 | Test sürüş açıklaması yapılmıştır yerine “ test sürüşü randevusu alınmıştır” olarak düzeltilmeli. | Satış Fırsatı
2015-09-30 | İlgili Kişiler sekmesindeki Yeni İlgili Ekle tuşu düzeltilmeli. | Satış Fırsatı
2015-09-16 | İlk Tab Araç Bilgileri Seçili gelmeli. | Satış Fırsatı
2015-09-16 | Potansiyel Tabında İlgi Aralığı grid elementi kaldırılmalı. | Satış Fırsatı
2015-10-02 | Kokpit session time out hatası düzeltilmeli. | Kokpit
2015-09-30 | Kokpit sisteme giriş yapıldığında otomatik olarak açılmalı. | Kokpit
2015-10-02 | Maliyet formu ekrana sıgacaksekılde adjust edılmeli. | Satış Bağlantısı
2015-09-30 | Satış Danışmanı yerine araç teslimatçısına bildirim gitmeli. | SATISA FATURASI
2015-09-30 | Teslimatçı adı otomatik olarak gelmeli. | SATISA FATURASI- araç teslimatı
2015-10-02 | Ekspertiz fiyatı oluşturulurken hata oluştu | İkinci el ekranı
2015-10-02 | Ekspertizi yapan kişi alanında satınalmacı yoksa İkinci El Danısmanları , 2.el müdürü, Can CanTimur olmalı | İkinci el ekranı
2015-10-02 | Lastik markaları combobox olmalı | İkinci el ekranı
2015-10-02 | Yakıt Tipleri Seçmeli olmalı | İkinci el ekranı
2015-09-30 | En son girilen kayıt (takas araç) arama listesinde ilk sırada yer almalı. | İkinci el ekranı
2015-09-30 | Takas araç arama ekranı sort edilebilecek şekilde çalışmalı. | İkinci el ekranı
2015-09-30 | Ekspertiz No otomatik gelmeli. | İkinci el ekranı
2015-09-30 | İkinci El Danışmanı Araç Satış Fiyatını görmemeli | İkinci el ekranı
2015-09-30 | Otomatik olmalı her login yapıldığında tekrar şube seçimi ekrana gelmemeli. | Şube Ekranı
2015-09-30 | Durum ve Tamamlandı alanları tekrar düzenlenmeli. | Aktivite Ekranı
2015-09-30 | Başlangıç saati, yapılacak aktivitenin başlayış saatini göstermeli. | Aktivite Ekranı
2015-09-30 | Başlangıç saati randevu saatini, bitiş saati aktivitenin kapandığı saati göstermeli. | Aktivite Ekranı
2015-09-30 | Takas sekmesinde 2. El Danışmanı comboboxında 2. El Satınalma Danışmanı yer almalı. | Aktivite Ekranı
2015-09-30 | Ekspertiz randevu içeriği boş geliyor, düzeltilmeli. | Aktivite Ekranı
2015-09-30 | Satış fırsatında takas sekmesinde ön ekspertiz bildirimi tıklandığında oluşturulan aktivitenin içerik sekmesine ön ekspertiz bilgileri gelmeli. | Aktivite Ekranı
2015-09-30 | Aktivite ekranında gözükmesi gereken detay ilk başta gösterilmeli yani İçerik sekmesi açık olarak ekrana yansımalı. | Aktivite Ekranı

## Tamamlanmamış Maddeler
Tarih | Açıklama | Ekran
2015-10-07 | Web musterı grubundan kaldırılmalı, showroom sıfır araç olarak değiştirilmeli. | Müşteri Ekranı
2015-10-07 | Diğer musterı grupları ile musterı kaydı oluşturulabilmeli. (Örn. Filo) [Grup hatası verildiği için satıs fırsatı oluşturulamadı] | Müşteri Ekranı
2015-10-07 | Sıfır, ikinci el, filo, özel olarak musteri grubu sıralanmalı | Müşteri Ekranı
2015-10-07 | Cep telefonu telefon formatında olmalı. | Müşteri Ekranı
2015-10-07 | Diğer ekranlarda musterıyle ılgılı alınan notlar musterı kartında yer alan notlar sekmesıne akmalı. | Müşteri Ekranı
2015-10-07 | Filo surecı Ekrem Bey ile konusulmalı. | Müşteri Ekranı
2015-10-02 | Müşteri kaynağına göre otomatik aktivite oluşmalı.(Örn. Kaynak: Web, Aktivite konusu : E-mail) | Müşteri Ekranı
2015-09-30 | Satış fırsatı sekmesinde yer alan gridde İlk temas(tel - in) aktivite tipine göre değişmeli | Müşteri Ekranı
2015-10-02 | Takas sekmesine fıyat degısıklı butonu eklenmelı. | Satış Fırsatı
2015-10-02 | Ekspertiz randevusu alınsada uyarı cıkıyor. Düzeltilmeli. | Satış Fırsatı
2015-10-02 | Ekspertiz için gerekli bilgiler takas ekranında zorunlu olmalı ve olmadığı takdirde sisteme kayıt gerçekleşmemeli.(Tarık beyden maıl beklenıyor) | Satış Fırsatı
2015-10-02 | Forester model tanımları kontrol edilmeli. | Satış Fırsatı
2015-10-02 | Araç bilgileri ve potansiyel sekmesi birleştirilmeli. | Satış Fırsatı
2015-10-02 | Fırsat adı bıldırım ekranına tasınmalı. | Satış Fırsatı
2015-09-30 | Özet sekmesinde Liste fiyatı captionı düzeltilmeli. | Satış Fırsatı
2015-09-30 | Aktivite sekmesinde Ön Ekspertiz Talebi Evrak İşlemleri olarak gözükmemeli. | Satış Fırsatı
2015-10-07 | Satış danısmanı kokpitinde Satış belgeleri için açılan form listelerinde musterı adı kolonu da eklenmeli. | Kokpit
2015-10-07 | Yönetıcı kokpitinde yukarıdakı madde yanında satıs danısmanı adı da eklenmeli. | Kokpit
2015-10-07 | 2.el danısmanına göre kokpit düzenlemesi yapılmalı | Kokpit
2015-10-07 | 2.el arac tanım bilgi ekranı kokpite tasınmalı. | Kokpit
2015-10-07 | Kokpit içerisinden acılan form listelerinde Musterı kodu sılınmelı, arac adı musterı adı eklenmelı, hangı satıs danısmanından gorev atandıgı yazmalı, baslangıc bıtıs tarıhı sılınmelı. | Kokpit
2015-10-07 | Gunluk aktıvııtelerde aktıvıte türü yerıne aktivite konusu yazılmalı (Örn. Ön Ekspertiz) | Kokpit
2015-10-07 | Aktivite ekranı acıldıgında ıcerık sekmesı acık olarak ekrana gelmeli. | Kokpit
2015-10-07 | Aktivite ekranında ikinci el ekranına direkt geçiş sağlanmalı. | Kokpit
2015-10-07 | Oluşturulan aktiviteler read only olmalı. Ne zaman ve kim tarafından gonderıldığı bılgısı aktıvıte ekranında alıcı tarafından gorulebılmeli. | Kokpit
2015-10-07 | Musterı lıstesine basılınca acılan formlarda bulunan alanlar turkceye cevrılmeli. Kolonlar duzeltılmeli. Musterı adı eklenmeli. | Kokpit
2015-10-02 | Aktivite türü (Örn: randevu) yerine aktivite konusu (Örn. ön ekspertiz) ekrana gelmeli. | Kokpit
2015-10-02 | Adete basılınca acılan Listelerde ad arac adı ve (teklif,fırsat,fatura,baglantı) tarıhı yazmalı bakıye alanı kaldırılmalı. | Kokpit
2015-10-02 | Baglantıların onaylanmıs olanları kokpitte ayrıca gosterılmelı. | Kokpit
2015-09-30 | Kokpit Satış, satınalma, destek, ikinci el, yönetici kokpiti olarak düzenlenmeli. | Kokpit
2015-09-30 | Bildirimler kokpit içerisinde yer almalı. | Kokpit
2015-09-30 | 2. El Satın Alma ekranında ön ekspertiz, ekspertiz, toptan satış (örn.galeriye satış ) gibi 2. El sürecine ait bilgilerin olduğun ekranlar yer almalı | Kokpit
2015-10-02 | Ekledikten sonra son kayıt ekrandan kaybolmamalı.(B1 standardını bozucak bir maddedir.) | Satış Teklifi
2015-10-02 | Ekledikten sonra son kayıt ekrandan kaybolmamalı.(B1 standardını bozucak bir maddedir.) | Satış Bağlantısı
2015-10-02 | Musterı tıpı potansıyelden musterıye cevrılmıs olmalı.(İPTAL) | Satış Bağlantısı
2015-10-02 | Baglantı sonrası fatura kesım bıldırımı satıs mudurunden destek elemanına gonderılmelı. | Satış Bağlantısı
2015-09-30 | Maliyet formu satış danışmanı tarafından gözükmemeli. | Satış Bağlantısı
2015-09-30 | Bağlantıyı onaylanmadığı zaman, maliyet formu onay ekranında onaylanmadı seçildikten sonra fiyat için revize durumunda açıklama girme yönetici için zorunlu olmalı | Satış Bağlantısı - Onay Ekranı
2015-09-30 | Satış Destek elemanına kesilecek fatura bilgisi sistemden ileti olarak gitmeli. (mail gönderimi) | Satış Bağlantısı
2015-09-30 | Muhasebe süreci b1 da devreye alınana kadar fatura onayı için muh. Dep. mail gönderilmeli. | Satış Bağlantısı
2015-10-02 | Satıs danısmanına fatura kesıldıgıne daır bıldırım gıtmeli. | SATISA FATURASI
2015-09-30 | Başlangış bitiş tarihleri teslimata göre düzenlenmeli. Ekspertiz randevusundaki gibi tarihler düzenlenmeli. (iptal edildi) | SATISA FATURASI - araç teslimatı
2015-10-02 | Alış onayla tuşu danısmana cıkmamalı (düzelmemiş) | İkinci El Ekranı
2015-10-02 | Km şasi dış görsellikle ilgili bilgiler Tarık Bey e sorulacak (ön ekspertiz ve ekspertiz için satıs danısmanının gırmesı gereken zorunlu alanlar) | İkinci El Ekranı
2015-09-30 | Ekspertiz sekmesinde işaretlenmiş alanlar ekspertiz formunda gözükmeli | İkinci El Ekranı
2015-09-30 | Satış belgelerine Stok tanım alanı eklenmeli. | Satış teklif , baglantı ,fatura
2015-09-30 | Model numarasında tüm stok yerine ilk satırda araç seçilirse ikinci satırda araç dışında yapılabilecek satış türlerine göre listeleme ekrana gelmeli.(aksesuar listesi, resistall paket listesi(Sıfır Araç, İkinci El) vs.) | Satış teklif , baglantı ,fatura
2015-09-30 | Teslim tarihinden bir gün sonra müşteri memnuniyeti ile ilgili otomatik aktivite oluşturulmalı. | Aktivite Ekranı
2015-09-30 | Aksesuar, cam kaput filmi listesi istenmeli. | Diğer